## Task Overview
missless.co V4 — Task Document (llm-auditor 검증 완료)
작성일: 2026-02-24 ¦ 마감: 2026-03-16 (D-20) ¦ Gemini Live Agent Challenge 2026
ID | Tier | 태스크 | 설명 | 난이도 | 예상 일수 | 담당 영역 | 의존성 | 문제점/리스크 | 해결 방안 (Reviser 확정)
T01 | 1 | GCP 프로젝트 초기화 | API 키 발급 (5개 모델 + YouTube + OAuth), Go 프로젝트 scaffolding, genai SDK + ADK Go 설치 | 하 | 0.5 | Infra | - | 모델 ID 변경 가능성 | models 페이지 확인 후 시작. Tier 1 API 활성화 필수 ($300 크레딧).
T02 | 1 | Live API 음성 PoC | ADK Runner.RunLive()로 bidi-streaming 세션 생성. WebSocket 양방향 음성 확인. | 중 | 1 | Backend | T01 | [RESOLVED] ADK Go RunLive()가 Live API 공식 지원. streaming_mode: BIDI 설정. | RunConfig에 StreamingMode BIDI + ResponseModalities AUDIO 설정. ADK가 Session Resumption 자동 처리.
T03 | 1 | 이미지 생성 Tool 연동 | generate_scene Tool → flash-image(메인, 1-3초). 비동기 패턴: 즉시 Dummy FunctionResponse 반환 → goroutine으로 이미지 생성 → 별도 WebSocket 전송. 음성 끊김 방지. | 중 | 1 | Backend | T02 | [SHOULD-FIX] flash-image 1-3초로 메인 승격. 비동기 패턴으로 음성 스트리밍 일시정지 방지. | flash-image 기본. Dummy 응답 즉시 반환 → goroutine 비동기 생성 → WebSocket 전송. 에러 시 tool_error 이벤트.
T04 | 1 | Next.js PWA 기본 구조 | ImmersiveCanvas(전체화면 이미지) + AudioEngine(오디오 재생) + WebSocket 클라이언트 | 중 | 1 | Frontend | T01 | AudioWorklet iOS 호환성 → 데모 디바이스 Chrome 고정으로 해결 | Chrome Desktop 또는 Android Chrome에서 데모. ScriptProcessorNode fallback은 Tier 3.
T05 | 1 | Live API + 이미지 통합 | 음성 대화 중 이미지 자동 생성/표시. Fluid Stream 구현. | 상 | 1 | Full-stack | T02,T03,T04 | [SHOULD-FIX] Tool 순차 실행 → 비동기 패턴 + 에러 핸들링 파이프라인 필수 | Dummy FunctionResponse 즉시 반환. 이미지 실패 시: 백엔드→프론트 tool_error 이벤트 → 프론트가 Live API에 Client Content 주입 → 에이전트가 "이미지 생성에 문제가 생겼네요" 안내.
T06 | 1 | Ephemeral Token + 직접 연결 | 클라이언트→Live API 직접 WebSocket. 백엔드는 토큰 발급만. | 중 | 0.5 | Backend+Frontend | T02 | [SHOULD-FIX] 아키텍처 통일 완료. 클라이언트 직접 연결 채택. | Go 백엔드: /api/token 엔드포인트. 프론트: Ephemeral Token으로 Live API 직접 연결.
T07 | 1 | YouTube URL 직접 분석 + 갤러리 Fallback | YouTube 공개/일부공개 영상: genai.FileData{FileURI: youtubeURL}로 Gemini에 직접 전달 (제로 다운로드). 비공개 영상: 갤러리 업로드 → Cloud Storage 임시 → File API → 분석 → 삭제. | 상 | 1.5 | Backend | T01 | [RESOLVED] YouTube URL을 Gemini API에 직접 전달하여 분석 가능! 다운로드 불필요. | analyzeYouTubeVideo(): genai.FileData{FileURI} → Video Understanding. analyzeUploadedVideo(): 갤러리 Fallback. privacy_checker.go로 공개상태 분류.
T08 | 1 | Sequential Agent 온보딩 | ADK SequentialAgent: VideoAnalyzer→PersonaBuilder→VoiceMatcher. 페르소나 생성. | 상 | 1.5 | Backend | T07 | ADK SequentialAgent 표준 실행. QPS 병목: 3개 모델 연속 호출 시 429 에러 위험. | retryWithBackoff() 함수로 Exponential Backoff + Jitter 적용. 각 단계 사이 최소 500ms 간격. 429 시 1s→2s→4s 지수 백오프.
T09 | 1 | BGM 기본 시스템 | Howler.js로 BGM 재생 + change_atmosphere Tool 연동 | 하 | 0.5 | Frontend | T04 | 프리셋 BGM 파일 확보 필요 | 무료 라이선스 BGM 5-8곡 확보. mood별 매핑 테이블.
T10 | 1 | 기본 온보딩 UX | 음성 대화 + 영상 업로드 + 분석 대기 + 페르소나 확인 플로우 | 중 | 1 | Frontend | T04,T07,T08 | 분석 대기 시간 UX + 모바일 AudioContext 정책: 터치 없이 오디오 시작 불가. | 기본 진행률 바 + AI 음성. Step 1.5 "시작하기" 버튼에서 AudioContext.resume() 강제 실행 + 마이크 권한 요청.
T11 | 1 | Cloud Run 기본 배포 | Dockerfile + 수동 gcloud deploy. 도메인/SSL 설정. | 중 | 0.5 | Infra | T05 | Cloud Run cold start 지연 | min-instances=1 설정. 수동 배포로 Terraform은 Tier 3.
T12 | 1 | E2E 통합 + 데모 리허설 | 온보딩→재회→앨범 전체 플로우 검증. 데모 시나리오 리허설. | 중 | 1 | QA | T05,T08,T10 | 5개 모델 동시 호출 시 Rate Limit | Tier 1 활성화로 150-300 RPM 확보. 호출 간격 2초+ 유지.
T13 | 2 | Google OAuth + YouTube 그리드 (공개상태 표시) | Google 로그인 + YouTube Data API v3 영상 목록/썸네일 표시. 공개✅/비공개🔒 상태 뱃지 + 비공개 영상 터치 시 팝업 안내. | 중 | 1 | Full-stack | T01 | YouTube API Quota 10,000 유닛/일 (해커톤 규모 충분) | YouTube 그리드에 공개상태 표시. 공개 영상 → URL 직접 분석. 비공개 → "일부공개로 변경" or "갤러리에서 업로드" 팝업.
T14 | 2 | 인물 감지/선택 UI | YouTube URL 분석 결과에서 인물 감지 → 바운딩 박스 크롭 → 사용자 선택 그리드 | 상 | 1 | Backend+Frontend | T07 | 크로스 비디오 클러스터링 미지원 → 사용자 수동 선택 | 영상별 대표 프레임에서 인물 감지 → 크롭 이미지 그리드. 사용자가 터치로 선택.
T15 | 2 | Affective Dialog 최적화 | enableAffectiveDialog + System Instruction 톤 보정 튜닝 | 중 | 0.5 | Backend | T05 | 실험적 기능. 예상치 못한 결과 가능. | 여러 번 테스트 후 최적 System Instruction 확정. 데모 시 리허설로 보정.
T16 | 2 | 분석 진행률 실시간 피드백 | WebSocket으로 분석 단계별 진행률 + 추출된 하이라이트(표현, 표정) 실시간 전송 | 중 | 1 | Full-stack | T08,T10 | 분석 파이프라인 중간 결과 스트리밍 구현 필요 | Sequential Agent 각 단계 완료 시 WebSocket 이벤트 전송. 프론트에서 실시간 카드 업데이트.
T17 | 2 | 앨범 생성/공유 | end_reunion Tool → 생성 이미지 저장 → 앨범 페이지 → SNS 공유 카드 | 중 | 1 | Full-stack | T03,T05 | 공유 카드 이미지 생성 (OG Image) | pro-image로 앨범 커버 1장 생성. HTML OG 태그로 공유 최적화.
T18 | 2 | UI 폴리싱 | 크로스페이드 애니메이션, 로딩 UX, 모바일 최적화 | 중 | 1 | Frontend | T04,T10 | 모바일 터치 UX 최적화 | CSS transition + requestAnimationFrame. 모바일 퍼스트 반응형.
T19 | 2 | 데모 영상 촬영 | 3:50 이내 데모 영상. 실제 감정 반응 포함. 아키텍처 다이어그램. | 중 | 2 | Production | T12 | 영상 품질이 심사 결정적 요소 | 리허설 3회+ 후 촬영. 편집 포인트: 온보딩 빠르게→재회 길게→기술 설명 간결.
T20 | 3 | Terraform IaC | Cloud Run + Firestore + Storage 인프라 코드 | 중 | 0.5 | Infra | T11 | 시간 부족 시 수동 배포로 대체 | 수동 gcloud 명령으로 대체 가능. README에 명령어 문서화.
T21 | 3 | Context Caching 최적화 | 반복 영상 분석 비용 90% 절감 | 하 | 0.5 | Backend | T07 | 해커톤 규모에서 비용 영향 미미 | GCP $300 크레딧으로 충분. 프로덕션 시 필수.
T22 | 3 | 카메라 표정 분석 | analyze_user Tool + Gemini Flash Vision | 중 | 0.5 | Full-stack | T05 | 오디오+비디오 2분 컨텍스트 제한 | 스냅샷 방식으로 중요 순간에만. Live API 세션과 별도 API 호출.
T23 | 3 | CI/CD 파이프라인 | Cloud Build + Artifact Registry | 하 | 0.5 | Infra | T11 | 해커톤에서 CI/CD 불필요 | 수동 빌드/배포로 대체.
T24 | 3 | ScriptProcessorNode Fallback | AudioWorklet 미지원 브라우저 대응 | 중 | 0.5 | Frontend | T04 | 데모 디바이스 고정으로 불필요 | 크로스 브라우저 필요 시에만.
T25 | 1 | 비동기 Tool 에러 핸들링 | 이미지 생성 실패 시 프론트→Live API Client Content 주입. 에이전트가 "이미지 생성에 문제가 생겼네요"라고 안내하는 파이프라인. | 중 | 0.5 | Full-stack | T05,T06 | 비동기 패턴에서 에러 시 Live API가 실패를 인지 못함 | backend WebSocket tool_error 이벤트 + frontend error-handler.ts + client_content 주입.
T26 | 1 | Rate Limit 방어 (Backoff) | retryWithBackoff() 함수 구현. 모든 Gemini API 호출에 Exponential Backoff + Jitter 적용. | 하 | 0.5 | Backend | T01 | 429 Too Many Requests 에러가 데모 중 발생하면 치명적 | Exponential Backoff (1s→2s→4s) + Jitter. Sequential Agent 호출 간격 최소 500ms.
T27 | 1 | AudioContext 활성화 | 온보딩 "시작하기" 버튼 터치에서 AudioContext.resume() + getUserMedia() + WebSocket 초기화. | 하 | 0.5 | Frontend | T04,T10 | 모바일 Chrome/Safari: 사용자 상호작용 없이 AudioContext 불가 | Step 1.5 터치 이벤트 핸들러에서 모든 미디어 초기화 수행.
T28 | 1 | YouTube 공개상태 분류 + Fallback 라우팅 | YouTube Data API로 영상 공개상태(공개/일부공개/비공개) 확인. 공개→URL 직접 분석, 비공개→갤러리 Fallback 팝업 안내. | 하 | 0.5 | Backend | T01,T13 | YouTube Data API의 status.privacyStatus 필드로 공개상태 확인 가능 | privacy_checker.go: channels→playlistItems→video.status.privacyStatus 체크. 프론트에 결과 전달.

## llm-auditor Results
llm-auditor 3단계 검증 결과 (Auditor → Critic → Reviser)
# | Auditor 등급 | Critic Verdict | 이슈 요약 | 상세 분석 | 해결안 (Reviser) | 관련 태스크 | 상태
1 | CRITICAL | RESOLVED | YouTube 영상 자동 다운로드 불가 → URL 직접 분석으로 해결! | YouTube Data API v3는 메타데이터만 반환하여 다운로드 불가였으나, Gemini API가 YouTube URL을 genai.FileData{FileURI}로 직접 받아 Video Understanding 분석 가능! 다운로드 자체가 불필요해짐. | analyzeYouTubeVideo(): genai.FileData{FileURI: youtubeURL} → Gemini 직접 분석. 공개/일부공개 영상 대상. 비공개 영상은 갤러리 Fallback. | T07, T13, T28 | 해결
2 | CRITICAL | SHOULD-FIX | 이미지 생성 8-12초 latency | gemini-3-pro-image는 8-12초/장. "FLUID STREAM" 약속과 상충. 단, gemini-2.5-flash-image는 1-3.2초로 확인됨. | flash-image(1-3초)를 메인 이미지 생성기로 승격. pro-image는 앨범/프로필 등 비실시간용으로만. Tool 비동기 패턴 적용하여 이미지 생성 중 음성 대화 지속. | T03, T05 | 확정
3 | CRITICAL | MUST-FIX | 20일 스프린트 비현실적 | 5개 Gemini 모델 + YouTube/OAuth + 영상 분석 + WebSocket + Next.js PWA + Cloud Run을 20일에 완성은 비현실적. MVP가 목표이나 스코프 과다. | 3-Tier 기능 분류: Tier 1(데모 필수 12개 태스크, Week 1-2), Tier 2(데모 강화 7개, 시간 여유 시), Tier 3(스킵 가능 5개). 데모 영상 촬영 D-3에 Tier 1 완성 보장. | 전체 | 확정
4 | CRITICAL | ACCEPTABLE | iOS Safari AudioWorklet | Auditor 부분 오류: iOS Safari 14.5+(2021)부터 AudioWorklet 지원. 2026년 기준 대부분 디바이스 호환. 데모는 특정 디바이스에서만 촬영. | 데모 디바이스를 Chrome (Desktop/Android)으로 고정. ScriptProcessorNode fallback은 Tier 3. | T04, T24 | 수용
5 | HIGH | RESOLVED | ADK Go + Live API 호환성 | ADK Go는 RunConfig의 StreamingMode BIDI로 Live API bidi-streaming 공식 지원. Runner.RunLive()로 실행. Session Resumption도 ADK가 자동 처리. Auditor 시점에서는 미확인이었으나 조사 결과 해결됨. | constructReunionAgent()를 ADK Runner.RunLive()로 실행. RunConfig: StreamingMode BIDI, ResponseModalities AUDIO, SessionResumption enabled. reconnect.go는 fallback으로만 유지. | T02 | 해결
6 | HIGH | SHOULD-FIX | Ephemeral Token 아키텍처 모순 | V4는 백엔드 프록시(Section 4)와 클라이언트 직접 연결(Section 15.1) 두 아키텍처 혼재. Google 공식 권장 = Ephemeral Token + 클라이언트 직접 연결. | 클라이언트 직접 연결 채택. Go 백엔드: 토큰 발급 + 보조 API(이미지 생성, Firestore). 브라우저: Live API WebSocket 직접 연결(음성) + Go Backend WebSocket(이미지/BGM). | T06 | 확정
7 | HIGH | SHOULD-FIX | Free Tier Rate Limits 부족 | Free Tier 5-15 RPM. 5개 모델 동시 운용에 부족. 이미지 생성 5 RPM = 12초당 1회. | GCP $300 무료 크레딧으로 Tier 1 활성화 (150-300 RPM). 5분 설정 작업. | T01 | 확정
8 | MEDIUM | SHOULD-FIX | Tool 순차 실행 → 음성 지연 | Live API Tool 실행 중 음성 응답 지연 가능. 이미지 생성 8-12초(pro)가 대화를 차단할 수 있음. | Tool에서 즉시 "생성 시작됨" FunctionResponse 반환. 실제 이미지는 Go 백엔드에서 비동기 생성 → 별도 WebSocket 채널로 전송. 음성 대화 독립 유지. | T05 | 확정
9 | MEDIUM | ACCEPTABLE | 크로스 비디오 인물 클러스터링 | Gemini Vision은 프레임별 인물 감지 가능하나 자동 클러스터링(같은 사람 그룹핑) 미지원. V4에서 이미 인지하고 사용자 수동 선택 UX로 설계. | 현재 V4 설계 유지. 변경 불필요. | T14 | 수용
10 | MEDIUM | ACCEPTABLE | 오디오+비디오 2분 컨텍스트 제한 | 카메라 프레임 상시 전송 시 토큰 급속 소비로 ~2분 제한. V4에서 이미 Tool 호출 시 스냅샷 방식으로 변경. | 현재 V4 설계 유지 (analyze_user Tool 호출 시에만 캡처). 오디오 전용 세션 → 압축 포함 15분+ 가능. | T22 | 수용
11 | NEW | MUST-FIX | 비동기 Tool 에러 핸들링 누락 | 비동기 패턴에서 이미지 생성 실패 시 Live API 에이전트가 실패를 인지하지 못함. 사용자가 이미지를 무한 대기하는 UX 결함. | backend→frontend tool_error WebSocket 이벤트 + frontend→Live API client_content 주입 파이프라인 구축. | T25 | 추가
12 | NEW | SHOULD-FIX | QPS 병목 (Exponential Backoff) | Sequential Agent 3개 모델 연속 호출 시 초당 쿼리 제한에 걸릴 확률 높음. 데모 중 429 에러는 치명적. | retryWithBackoff() 함수: Exponential Backoff (1s→2s→4s) + Jitter. 호출 간격 최소 500ms. | T26 | 추가
13 | NEW | MUST-FIX | 모바일 AudioContext 정책 미대응 | iOS Safari + Android Chrome: 사용자 상호작용 없이 AudioContext 시작 불가. 온보딩에서 음성이 재생되지 않을 수 있음. | 온보딩 Step 1.5 "시작하기" 버튼 터치 이벤트에서 AudioContext.resume() + getUserMedia() 강제 실행. | T27 | 추가
14 | NEW | INFO | YouTube URL 직접 분석 제약사항 | genai.FileData{FileURI}는 공개/일부공개 영상만 지원. 비공개 영상 불가. Free Tier: 1일 8시간 분량 제한. Paid: 무제한. | 공개상태 분류(privacy_checker.go) → 공개→URL 직접, 비공개→갤러리 Fallback. 데모에서는 공개 영상만 사용하여 제약 없음. | T07, T28 | 인지

## Sprint Plan
3-Tier 스프린트 계획 (Reviser 확정)
일자 | 요일 | Week | Tier | 태스크 ID | 작업 내용 | 검증 기준 | 비고
2/25 | 화 | W1 | 1 | T01+T26 | GCP 프로젝트 + API 키 + Go 초기화 + Tier 1 API + retryWithBackoff 구현 | 5개 모델 API 호출 성공 | Tier 1 활성화 필수
2/26 | 수 | W1 | 1 | T02 | ADK Runner.RunLive() bidi-streaming PoC | 음성 대화 + Tool 호출 확인 | RunConfig BIDI 모드
2/27 | 목 | W1 | 1 | T03 | flash-image 이미지 생성 Tool + 비동기 패턴 | Tool 호출→이미지 반환→프론트 표시 (3초 이내) | flash-image 메인
2/28 | 금 | W1 | 1 | T04 | Next.js 15 PWA + ImmersiveCanvas + AudioEngine | 전체화면 이미지 + 오디오 재생
3/1 | 토 | W1 | 1 | T05+T06+T25 | Live API+이미지 통합 + Ephemeral Token + 비동기 Tool 에러 핸들링 | 음성 대화 중 이미지 자동 생성/표시. 클라이언트 직접 연결. | Fluid Stream 핵심
3/2 | 일 | W1 | 1 | T09 | BGM 시스템 + change_atmosphere Tool | BGM 재생 + 분위기 전환 | 프리셋 BGM 5곡+
3/3 | 월 | W2 | 1 | T07 | YouTube URL 직접 분석 PoC (genai.FileData{FileURI}) + 갤러리 Fallback 파이프라인 | 공개 YouTube URL → Gemini 직접 분석 성공. 비공개 → 갤러리 Fallback 성공. | 제로 다운로드 아키텍처
3/4 | 화 | W2 | 1 | T08 | Sequential Agent 온보딩 (VideoAnalyzer→PersonaBuilder→VoiceMatcher) | 영상→페르소나 생성→HD 음성 매칭
3/5 | 수 | W2 | 1 | T10+T27 | 기본 온보딩 UX + AudioContext.resume() 활성화 | 전체 온보딩 플로우 완주
3/6 | 목 | W2 | 1 | T11 | Cloud Run 배포 + 도메인/SSL | missless.co 라이브 접속 | 수동 배포
3/7 | 금 | W2 | 1 | T12 | E2E 통합 테스트 + 데모 리허설 #1 | 온보딩→재회→마무리 완주 | Tier 1 완성 마일스톤
3/8 | 토 | W2 | 2 | T13+T28 | Google OAuth + YouTube 영상 그리드 (공개상태✅🔒 표시) + T28 공개상태 분류 | Google 로그인→영상 목록 + 공개상태 뱃지 표시 | 탐색 UI
3/9 | 일 | W2 | 2 | T14+T15 | 인물 감지/선택 UI + Affective Dialog 튜닝 | 인물 크롭 선택 + 감정 인지 대화
3/10 | 월 | W3 | 2 | T16 | 분석 진행률 실시간 피드백 | 분석 중 하이라이트/진행률 실시간 표시
3/11 | 화 | W3 | 2 | T17+T18 | 앨범 생성/공유 + UI 폴리싱 | 앨범 페이지 + 모바일 최적화
3/12 | 수 | W3 | 2 | T12 | 최종 통합 테스트 + 데모 리허설 #2-3 | 전체 기능 안정 동작 확인 | 리허설 3회
3/13 | 목 | W3 | 2 | T19 | 데모 영상 촬영 | 3:50 이내 완성본 | 핵심 제출물
3/14 | 금 | W3 | - | - | 아키텍처 다이어그램 + README | GitHub 공개
3/15 | 토 | W3 | - | - | DevPost 제출 페이지 작성 | 제출 페이지 초안
3/16 | 일 | W3 | - | - | 최종 점검 + 제출 | ✅ 제출 완료 (KST 3/17 09:00 마감)

## Summary
V4 Task 요약 통계
항목 | 값
총 태스크 수 | 28
Tier 1 (데모 필수) | 16
Tier 2 (데모 강화) | 7
Tier 3 (스킵 가능) | 5
난이도 상 | 4
난이도 중 | 17
난이도 하 | 5
총 예상 일수 | 23
Tier 1 예상 일수 | 12.5
llm-auditor 결과 요약
Verdict | 건수
MUST-FIX | 1
SHOULD-FIX | 4
ACCEPTABLE | 3
RESOLVED | 2
MUST-FIX | 4
SHOULD-FIX | 5
총 이슈 | 14